Приложение к постановлению администрации

Коноковского сельского поселения Успенского района

 от 28.01.2021 года №11

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Поддержка инвестиционного развития малого и среднего предпринимательства Коноковского сельского поселения Успенского района» на 2020 год

Раздел I. Основные результаты:

 Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Коноковского сельского поселения Успенского района в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов Коноковского сельского поселения от 05.12.2019 года № 18 «О бюджете Коноковского сельского поселения Успенского района на 2020 год».

 На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 5,0 тыс. рублей, в том числе: из бюджета сельского поселения– 5,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 5,0 тыс. рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований (тыс. рублей) | Кассовый расход(тыс. рублей) | Процентисполнения(гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий согласно табл. №2.

Отчет о выполнении муниципальной программы

«Поддержка инвестиционного развития малого и среднего предпринимательства Коноковского сельского поселения Успенского района» за 2020 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнение |
| 1. | Печатание и распространение листовок, брошюр по вопросам развития малого предпринимательства. | Печатание и распространение листовок по вопросам развития малого предпринимательства  |
| 2. | Участие предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Коноковского сельского поселения в выставочно-ярмарочных мероприятиях | Каждое воскресенье проводится разовая выездная торговля нестационарных объектах на территории Коноковского сельского поселения.  |
| 3. | Оказание предпринимателям, фермерам, имеющих устойчивое финансовое положение, регулярно выплачивающим заработную плату и уплачивающим налоги, содействие в получении дополнительных земельных участков | В 2020 году индивидуальные предприниматели по данному вопросу в администрацию сельского поселения не обращались |
| 4. | Предоставление субъектам малого предпринимательства ходатайств в банки на получение кредитов | В 2020 году выдана выписки из похозяйственной книги, на получение 2 кредитов на сумму 370 000 рублей. |
| 5. | Повышение образовательного уровня руководителей малых предприятий и индивидуальных предпринимателей | За 2020 год проведены совещания на тему:1. «Фонд микрофинансирования в 2020 году» 14.02.2020г.2. «Налог на профессиональный доход» 16.10.2020 г.3. «Краевой фонд микрофинансирования» 17.12.2020 г.Доведена информация до субъектов СМП путем размещения на официальной сайте в количестве 14 объявлений. |

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

Раздел II. Меры по реализации программы:

В течение финансового года изменения и дополнения в целевую программу вносились на основании постановления главы администрации Коноковского сельского поселения № 111 от 28.09.2020 года.

 Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы:

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

По программе всего: 5,0 тыс.руб./ 5,0 тыс.руб. х 100% =100%;

в т.ч. бюджет поселения– 5,0 тыс. рублей. / 5,0 тыс. рублей х 100% =100%;

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигаются, чему свидетельствуют достигнутые показатели.

Глава Коноковского сельского поселения Н.Д.Елисеев