Приложение к постановлению администрации

Коноковского сельского поселения Успенского района

от 02.03.2020 года № 25

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Поддержка инвестиционного развития малого и среднего предпринимательства Коноковского сельского поселения Успенского района» за 2019 год

Раздел I. Основные результаты:

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Коноковского сельского поселения Успенского района в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов Коноковского сельского поселения от 19.12.2018 года № 254 «О бюджете Коноковского сельского поселения Успенского района на 2019 год».

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 5,0 тыс. рублей, в том числе: из бюджета сельского поселения– 5,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 5,0 тыс. рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Уточненный план ассигнований (тыс. рублей) | Кассовый расход  (тыс. рублей) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий согласно табл. №2.

Отчет о выполнении муниципальной программы

«Поддержка инвестиционного развития малого и среднего предпринимательства Коноковского сельского поселения Успенского района» за 2019 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнение |
| 1. | Печатание и распространение листовок, брошюр по вопросам развития малого предпринимательства. | Печатание и распространение листовок по вопросам развития малого предпринимательства |
| 2. | Участие предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Коноковского сельского поселения в выставочно-ярмарочных мероприятиях | Каждое воскресенье проводится разовая выездная торговля нестационарных объектах на территории Коноковского сельского поселения. |
| 3. | Оказание предпринимателям, фермерам, имеющих устойчивое финансовое положение, регулярно выплачивающим заработную плату и уплачивающим налоги, содействие в получении дополнительных земельных участков | В 2019 году индивидуальные предприниматели по данному вопросу в администрацию сельского поселения не обращались |
| 4. | Предоставление субъектам малого предпринимательства ходатайств в банки на получение кредитов | В 2019 году выдана выписка из похозяйственной книги, на получение кредита – 1 человек. |
| 5. | Повышение образовательного уровня руководителей малых предприятий и индивидуальных предпринимателей | За 2019 год, проведены совещания на тему:  1.Микрозайм по программе «Специальный» Опора;  2. Изменения ЕНВД с 1 января 2019 года  3. Изменения в законодательстве с 1 января 2019 года.  4. Госпрограммы поддержки малого бизнеса-2019  5. Субсидии от центра занятости  6. Федеральные программы поддержки бизнеса  7. Субсидии на возмещение процентов по кредиту  8.Виды государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.  9.Изменения для ИП в 2020 году.  В 2019 году прошли обучение по программе «Садоводство и виноградарство» - 4 человека - Правдин Владимир Алексеевич - Федосова Людмила Владимировна - Малькова Ирина Викторовна - Тальвик Татьяна Владимировна  - по программе «Основы технологии выращивания гусей в условиях малых форм хозяйствования»-2 человека - Бельская Ирина Владимировна - Евтенко Игорь Алексеевич  - по программе «Пчеловодство» - 2 человека. -Тальвик Валерий Александрович -Козенко Юрий Михайлович. |

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

Раздел II. Меры по реализации программы:

В течение финансового года изменения и дополнения в целевую программу не вносились.

Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы:

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

По программе всего: 5,0 тыс.руб./ 5,0 тыс.руб. х 100% =100%;

в т.ч. бюджет поселения– 5,0 тыс. рублей. / 5,0 тыс. рублей х 100% =100%;

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

Целями Программы является:

Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигаются, чему свидетельствуют достигнутые показатели.

Глава Коноковского сельского поселения Н.Д.Елисеев